<“丰收宝盒”高品质农产品交易平台>

迭代计划

版本 <1.0>

[注：以下提供的模板用于 Rational Unified Process。其中包括用方括号括起来并以蓝色斜体（样式=InfoBlue）显示的文本，它们用于向作者提供指导，在发布此文档之前应该将其删除。按此样式输入的段落将被自动设置为普通样式（样式=Body Text）。]

[要定制 Microsoft Word 中的自动字段（选中时显示灰色背景），请选择 File>Properties，然后将 Title、Subject 和 Company 等字段替换为此文档的相应信息。关闭该对话框后，通过选择 Edit>Select All（或 Ctrl-A）并按 F9，或只是在字段上单击并按 F9，可以在整个文档中更新自动字段。对于页眉和页脚，这一操作必须单独进行。按 Alt-F9，将在显示字段名称和字段内容之间切换。有关字段处理的详细信息，请参见 Word 帮助。]

修订历史记录

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **日期** | **版本** | **说明** | **作者** |
| 16/Oct/2024 | 1.0 | 产品化阶段的两次迭代的初始计划：T1 和 T2。 | 魏汝鑫 |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

目录

1. 简介 4

1.1 目的 4

1.2 范围 4

1.3 定义、首字母缩写词和缩略语 4

1.4 参考资料 4

1.5 概述 4

2. 计划 4

3. 资源 4

4. 用例 4

5. 评估标准 4

迭代计划

# 简介

## 目的

本迭代计划说明了产品化阶段的最初两次迭代的详细计划。在产品化阶段的第一次迭代 (T1) 中， 封装和安装课程注册系统的 R1.0 版本。除提交和查看学生分数功能外，这个发布版几乎包括了课 程注册系统的所有关键功能。在产品化阶段的第二次迭代 (T2) 中，封装和安装 R2.0 版本。

## 范围

## 本 C2 迭代计划适用于为农民开发的高品质农产品交易平台。本文档供目经理和项目团队使用。

## 定义、首字母缩写词和缩略语

无

## 参考资料

## 概述

# 计划

构成发布版 1.0 的主要用例有：

* 登录
* 订单管理
* SPU管理
* SKU管理
* SPU属性管理
* 一级分类管理
* 二级分类管理

构成发布版 2.0 的主要用例有：

* 查看数据统计
* 员工管理

**迭代活动**

下表说明了高级活动以及它们的计划开始和结束日期。

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **活动** | **开始日期** | **结束日期** |
| **T1 迭代 - 发布版 1.0** | 16/Oct/2024 | 19/Oct/2024 |
| 生成软件 | 16/Oct/2024 | 16/Oct/2024 |
| 封装并分发发布版 | 17/Oct/2024 | 18/Oct/2024 |
| 验收测试 | 19/Oct/2024 | 19/Oct/2024 |
| **T2 迭代 - 发布版 2.0** | 20/Oct/2024 | 22/Oct/2024 |
| 生成软件 | 20/Oct/2024 | 20/Oct/2024 |
| 封装并分发发布版 | 21/Oct/2024 | 21/Oct/2024 |
| 移植 R1.0 数据 | 22/Oct/2024 | 22/Oct/2024 |
| 验收测试 | 22/Oct/2024 | 22/Oct/2024 |

**迭代时间表**

下面的日程表包含了执行所有任务和分配职责的详细时间：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **任务名称** | **持续时间** | **开始日期** | **结束日期** | **资源名称** |
| **里程碑** | 7天 | 16/Oct/2024 | 22/Oct/2024 |  |
| 开始T1迭代 | 4天 | 16/Oct/2024 | 19/Oct/2024 |  |
| 发布版R1.0验收 | 0天 | 19/Oct/2024 | 19/Oct/2024 |  |
| 开始T2迭代 | 3天 | 20/Oct/2024 | 22/Oct/2024 |  |
| 发布版2.0验收 | 0天 | 22/Oct/2024 | 22/Oct/2024 |  |
| **产品化阶段** | 7天 | 16/Oct/2024 | 22/Oct/2024 |  |
| **迭代T1-发布版1** | 4天 | 16/Oct/2024 | 19/Oct/2024 |  |
| **部署** | 0天 | 16/Oct/2024 | 16/Oct/2024 |  |
| **生成软件** | 1天 | 16/Oct/2024 | 16/Oct/2024 |  |
| 用户文档 | 1天 | 16/Oct/2024 | 16/Oct/2024 |  |
| 配置数据 | 1天 | 16/Oct/2024 | 16/Oct/2024 |  |
| **封装软件** | 2天 | 17/Oct/2024 | 18/Oct/2024 |  |
| 分发软件 | 1天 | 17/Oct/2024 | 17/Oct/2024 |  |
| 安装软件 | 1天 | 18/Oct/2024 | 18/Oct/2024 |  |
| **验收测试** | 1天 | 19/Oct/2024 | 19/Oct/2024 |  |
| **T2迭代-发布版2** | 3天 | 20/Oct/2024 | 22/Oct/2024 |  |
| **部署** | 0天 | 20/Oct/2024 | 20/Oct/2024 |  |
| **生成软件** | 1天 | 20/Oct/2024 | 20/Oct/2024 |  |
| 用户文档 | 1天 | 20/Oct/2024 | 20/Oct/2024 |  |
| 配置数据 | 1天 | 20/Oct/2024 | 20/Oct/2024 |  |
| **封装软件** | 2天 | 21/Oct/2024 | 22/Oct/2024 |  |
| 分发软件 | 1天 | 21/Oct/2024 | 21/Oct/2024 |  |
| 安装软件 | 1天 | 22/Oct/2024 | 22/Oct/2024 |  |
| **验收测试** | 1天 | 22/Oct/2024 | 22/Oct/2024 |  |

**迭代的可交付工件**

在初步迭代中将生成并复审下列可交付工件：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **迭代** | **可交付工件** | **负责人** |
| T1 | 交付产品  用户手册 | 郗延旭 |
| T2 | 交付产品  用户手册 | 郗延旭 |

# 资源

[迭代所需的资源：人力资源、资金等。]

1. **人力资源**

T1和T2迭代的人员需求如下：

项目经理：魏汝鑫

配置经理：李福硕

测试经理：吴卓宇

界面设计员：郗延旭

开发员

1. **财务资源**

预算1000元

1. **设备和工具资源**

先启阶段需要以下计算机设备（信息系统部门已经采购了这些设备）：

* 4台PC
* 1台打印机

# 用例

构成发布版 1.0 的主要用例有：

* 登录
* 订单管理
* SPU管理
* SKU管理
* SPU属性管理
* 一级分类管理
* 二级分类管理

构成发布版 2.0 的主要用例有：

* 查看数据统计
* 员工管理

# 评估标准

T1 和 T2 迭代的主要目标是安装 R1.0 和 R2.0 并取得用户对软件的验收。另外，在完成 T1 和 T2 迭代以前，还必须符合下列标准：

* 发布版 R1.0 和 R2.0 不能有任何非常严重或很严重的缺陷。
* R1.0 和 R2.0 必须通过用户验收。
* 必须完成用户培训。
* 必须建好提供产品支持的 Web 站点。
* 必须印好用户手册
* 必须建立实时的为用户提供支持的流程和资源。